# MVP web móvil de Punto de Venta

Alcance reducido y organización de cuatro integrantes

Versión 2.1  |  28 de septiembre de 2026

Desarrollaremos una web interna para vender platillos y gestionar recetas, ingredientes, existencias y promociones de una sola sucursal. Se utilizará desde el navegador del teléfono y también desde PC. Este documento resume el alcance y asigna prioridad, dependencias y entregables a los cuatro integrantes.

## Lo que entregaremos

El administrador registra ingredientes y stock, configura un mínimo por ingrediente y crea platillos con receta. El trabajador prepara una venta; el servidor aplica una promoción válida, verifica ingredientes y confirma la orden junto con su consumo. Después se consulta el comprobante y el historial.

| Área | Alcance de esta entrega |
| --- | --- |
| Acceso | Cuentas internas y dos perfiles fijos: administrador y trabajador. Sin editor de roles ni pantalla de gestión de usuarios. |
| Catálogo e inventario | Ingredientes, platillos, recetas, entradas y ajustes con motivo. Avisos actuales de bajo stock o agotado por ingrediente. |
| Promociones | Porcentaje y NxM, incluidos 2x1 y 3x1. Temporales o permanentes; un solo platillo por promoción y una promoción por venta. |
| Punto de Venta | Carrito, confirmación, comprobante en pantalla, historial por fechas y total del periodo. |
| Anulación | Venta completa, motivo y autor. Conserva el original y no reintegra ingredientes automáticamente. |

## Qué retiramos para reducir el trabajo

Se retiran roles configurables, compilaciones nativas, push, historial de notificaciones, descuentos de monto fijo, mezcla de platillos, impresión, informes adicionales y reintegros automáticos. Las cuentas se mantienen con una utilidad técnica. La recuperación física de ingredientes se registra mediante un ajuste justificado.

Se mantienen stock no negativo, importes exactos, historial y protección contra ventas duplicadas. La web requiere conexión y no procesa pagos bancarios ni emite facturas.

# Prioridades y orden de construcción

El plan contiene 24 tareas, seis por integrante, y 20 criterios de aceptación. Cada integrante desarrolla interfaz, servidor y verificaciones de su área. Los números identifican responsabilidades; el equipo puede añadir los nombres personales.

| Prioridad | Cómo se utiliza |
| --- | --- |
| P0 | Desbloquea la base técnica o el flujo central de venta. Se atiende pronto cuando sus dependencias están disponibles. |
| P1 | Completa funciones y validación del MVP. Es obligatoria; puede ser dependencia de una tarea P0. |

La prioridad no sustituye las dependencias. W4-03 necesita el consumo de inventario W2-03 y la integración de promociones W3-05 para confirmar una venta completa.

| Persona | Responsabilidad | Revisor principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base web, acceso, componentes, despliegue y recuperación. | 4 |
| 2 | Catálogo, recetas, movimientos, consumo y alertas. | 1 |
| 3 | Administración y cálculo de descuentos y NxM. | 2 |
| 4 | Carrito, confirmación, historial y anulación. | 3 |

## Primeras entregas

1. Acordar datos y contratos: W1-01, W2-01, W3-01 y W4-01 pueden avanzar en paralelo.

2. Crear la base ejecutable: el integrante 1 realiza W1-02 y entrega acceso y diseño con W1-03 y W1-04.

3. Conseguir la primera venta integrada: W4-03 conecta carrito, inventario y promociones.

4. Completar gestión, Avisos, historial y anulación; verificar cada módulo.

5. Cerrar con W1-06: comprobar los 20 criterios y restaurar un respaldo en una base aislada.

## Tecnología y comprobaciones

Lenguaje de programación: TypeScript para frontend y backend. Angular con Angular CLI construye la web; Express sobre Node.js implementa la API; PostgreSQL se aloja externamente en Supabase Free y Express accede mediante pg. decimal.js realiza cálculos exactos. La web y la API necesitan alojamiento separado de la base de datos.

Cada tarea necesita evidencia y revisión independiente. Las pruebas visuales cubren Chrome Android, Safari iPhone y Chrome o Edge en PC, con versiones registradas. Simular un tamaño de pantalla no sustituye probar el navegador real. Los planes están pendientes de implementación.

# Integrante 1 Base web y acceso

Entorno, aplicación web común, API, acceso con perfiles fijos, diseño compartido, despliegue y recuperación.

Responsable personal: por asignar. Revisor principal: integrante 4.

| ID | Prioridad | Tarea | Depende de | Resultado verificable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-01 | P0 | Fijar entorno y contratos comunes | Ninguna | Versiones compatibles, moneda, zona horaria y convenciones acordadas. |
| W1-02 | P0 | Crear la base ejecutable | W1-01 | Web y API arrancan y consultan PostgreSQL desde una copia limpia. |
| W1-03 | P0 | Implementar acceso sencillo | W1-02 | Inicio y cierre de sesión con administrador y trabajador fijos. |
| W1-04 | P0 | Entregar navegación y diseño web | W1-02 | Componentes comunes utilizables desde móvil y navegador de PC. |
| W1-05 | P1 | Preparar instalación y verificación | W1-03, W1-04 | Otro integrante puede instalar y ejecutar el proyecto con instrucciones. |
| W1-06 | P1 | Verificar entrega y recuperación | W1-05, W2-06, W3-06, W4-06 | Versión integrada comprobada y respaldo restaurado en una base aislada. |

## Cómo comenzar

Comienza por W1-01. W1-02 es la tarea que proporciona al equipo una base ejecutable: web, API, base de datos y comunicación verificable. Publica pronto los contratos para que los demás integren sus módulos.

## Qué debe revisarse

Sesión vencida, cuenta desactivada, solicitudes directas de trabajador a operaciones administrativas, protección CSRF, secretos fuera del cliente y restauración real de la base.

Cada tarea registra alcance, pruebas o revisión documental, resultados y hallazgos en docs/auditorias/ID.md. Solo se marca terminada después de una revisión independiente efectiva. Si falta revisión, permanece en revisión.

## Documentos de trabajo

Carpeta del módulo: modulos/plataforma-accesos/

plan.md contiene las casillas y dependencias completas; AGENTS.md define estructura y auditoría; prompt.md permite iniciar el trabajo en un asistente. También se aplican spec.md, el AGENTS.md general y la arquitectura técnica.

# Integrante 2 Catálogo e inventario

Ingredientes, platillos, recetas, existencias, movimientos, consumo y alertas dentro de la web.

Responsable personal: por asignar. Revisor principal: integrante 1.

| ID | Prioridad | Tarea | Depende de | Resultado verificable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W2-01 | P0 | Definir datos y contrato de inventario | Ninguna | Modelo de receta y contrato de consumo acordados con ventas. |
| W2-02 | P0 | Implementar catálogo y recetas | W1-02, W1-03, W2-01 | API de ingredientes y platillos con recetas válidas. |
| W2-03 | P0 | Implementar movimientos y consumo | W2-02 | Entradas, ajustes y ventas mantienen el saldo sin negativos. |
| W2-04 | P1 | Crear pantallas de gestión | W2-03, W1-04 | Administrador gestiona ingredientes, recetas y movimientos desde el móvil. |
| W2-05 | P1 | Implementar mínimos y Avisos | W2-03, W1-04 | Una condición de bajo stock por ingrediente, visible dentro de la web. |
| W2-06 | P1 | Verificar inventario integrado | W2-04, W2-05, W4-03 | Ventas y movimientos coinciden con existencias y alertas reales. |

## Cómo comenzar

Comienza por W2-01 y acuerda los contratos con los otros integrantes. Si aún falta la base técnica, avanza en el modelo, ejemplos y trabajo independiente. Continúa por dependencias, no solo por orden numérico.

## Qué debe revisarse

Cantidades exactas, demanda conjunta por ingrediente, stock cero, igualdad con el mínimo, ventas concurrentes, rollback y unidades gratuitas. El integrante 4 revisa además el contrato de consumo.

Cada tarea registra alcance, pruebas o revisión documental, resultados y hallazgos en docs/auditorias/ID.md. Solo se marca terminada después de una revisión independiente efectiva. Si falta revisión, permanece en revisión.

## Documentos de trabajo

Carpeta del módulo: modulos/catalogo-inventario/

plan.md contiene las casillas y dependencias completas; AGENTS.md define estructura y auditoría; prompt.md permite iniciar el trabajo en un asistente. También se aplican spec.md, el AGENTS.md general y la arquitectura técnica.

# Integrante 3 Descuentos y promociones

Porcentaje y NxM por un mismo platillo, duración temporal o permanente y cálculo único en servidor.

Responsable personal: por asignar. Revisor principal: integrante 2.

| ID | Prioridad | Tarea | Depende de | Resultado verificable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3-01 | P0 | Definir el contrato económico | Ninguna | Entradas y resultados de descuentos acordados con ventas. |
| W3-02 | P0 | Implementar administración de promociones | W1-02, W1-03, W2-02, W3-01 | API crea, edita, activa, desactiva y retira promociones. |
| W3-03 | P0 | Implementar cálculo exacto | W1-02, W3-01 | Porcentaje y NxM producen importes conocidos y reproducibles. |
| W3-04 | P1 | Crear formulario web de promociones | W3-02, W1-04 | Administrador configura duración, porcentaje o N y M desde móvil. |
| W3-05 | P0 | Integrar promociones con la venta | W3-02, W3-03, W4-01 | Cotización y confirmación usan las mismas reglas del servidor. |
| W3-06 | P1 | Verificar promociones integradas | W3-04, W3-05, W4-03 | Porcentaje y NxM funcionan en una venta real sin alterar el consumo. |

## Cómo comenzar

Comienza por W3-01 y acuerda los contratos con los otros integrantes. Si aún falta la base técnica, avanza en el modelo, ejemplos y trabajo independiente. Continúa por dependencias, no solo por orden numérico.

## Qué debe revisarse

Inicio inclusivo, fin exclusivo, permanentes, desactivación, retiro, 100 %, sobrantes NxM, empate, centavos e historial. El integrante 4 revisa además la evaluación usada al cobrar.

Cada tarea registra alcance, pruebas o revisión documental, resultados y hallazgos en docs/auditorias/ID.md. Solo se marca terminada después de una revisión independiente efectiva. Si falta revisión, permanece en revisión.

## Documentos de trabajo

Carpeta del módulo: modulos/promociones/

plan.md contiene las casillas y dependencias completas; AGENTS.md define estructura y auditoría; prompt.md permite iniciar el trabajo en un asistente. También se aplican spec.md, el AGENTS.md general y la arquitectura técnica.

# Integrante 4 Punto de Venta e historial

Carrito, cotización, cobro, comprobante en pantalla, historial, total por periodo y anulación sencilla.

Responsable personal: por asignar. Revisor principal: integrante 3.

| ID | Prioridad | Tarea | Depende de | Resultado verificable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W4-01 | P0 | Definir órdenes e integración | Ninguna | Contrato de cotizar, confirmar, recuperar y anular acordado. |
| W4-02 | P0 | Crear carrito y cotización web | W4-01, W1-02, W1-03, W1-04, W2-02 | Trabajador prepara una venta y consulta importes del servidor. |
| W4-03 | P0 | Confirmar venta y consumir stock | W4-02, W2-03, W3-05 | Orden e inventario se confirman una sola vez o se revierten juntos. |
| W4-04 | P1 | Crear comprobante e historial | W4-03 | Se consultan ventas y su detalle histórico por periodo. |
| W4-05 | P1 | Implementar anulación sencilla | W4-04 | Administrador anula toda la venta con motivo y conserva el original. |
| W4-06 | P1 | Verificar el recorrido de venta | W4-04, W4-05, W2-05, W3-05 | Venta completa comprobada en navegadores móviles y de PC. |

## Cómo comenzar

Comienza por W4-01 y acuerda los contratos con los otros integrantes. Si aún falta la base técnica, avanza en el modelo, ejemplos y trabajo independiente. Continúa por dependencias, no solo por orden numérico.

## Qué debe revisarse

Dos cajas con el último stock, doble clic, reintento, respuesta perdida, cambios de cotización, historial inmutable y anulación repetida. El integrante 2 revisa consumo y el 1 verifica acceso.

Cada tarea registra alcance, pruebas o revisión documental, resultados y hallazgos en docs/auditorias/ID.md. Solo se marca terminada después de una revisión independiente efectiva. Si falta revisión, permanece en revisión.

## Documentos de trabajo

Carpeta del módulo: modulos/ventas-reportes/

plan.md contiene las casillas y dependencias completas; AGENTS.md define estructura y auditoría; prompt.md permite iniciar el trabajo en un asistente. También se aplican spec.md, el AGENTS.md general y la arquitectura técnica.

# Función de Codex como orquestador

Codex ayuda a coordinar el plan de los cuatro integrantes cuando el equipo le asigna un encargo. Lee la especificación, las tareas W y sus dependencias; señala bloqueos o contradicciones y mantiene visibles las decisiones tomadas. No suma un quinto módulo de desarrollo.

## Antes y durante cada tarea

La persona responsable conserva su módulo. Codex identifica el ID, la prioridad, los criterios CW y los contratos afectados. Si se le pide implementar o revisar, entrega un cambio acotado con archivos, verificaciones reales, resultados y asuntos pendientes. Cuando falta una dependencia, propone trabajo independiente compatible con el plan.

## Auditoría e integración

Codex puede contrastar una entrega con spec.md y AGENTS.md, preparar la auditoría y detectar diferencias entre frontend, backend y base de datos. El autor verifica el resultado; el revisor humano indicado en AGENTS.md decide la aprobación. Hasta contar con esa revisión, la tarea permanece en revisión. Una revisión de Codex no sustituye la de otro integrante.

## Cómo se comunica el avance

Cada informe indica ID, responsable, prioridad, dependencias resueltas o bloqueadas, archivos afectados, pruebas realizadas y siguiente tarea viable. Codex actualiza los documentos cuando un cambio autorizado modifica el alcance o la arquitectura; no declara terminadas tareas sin evidencia ni atribuye a Supabase una conexión o un respaldo que el equipo aún no ha probado.

## Secuencia de trabajo

1. El integrante toma una tarea de su plan y pide a Codex análisis, implementación o revisión.

2. Codex consulta contratos y reglas, y presenta un cambio o informe verificable.

3. El autor completa la evidencia de auditoría y resuelve observaciones.

4. El revisor humano registra su decisión; Codex resume el estado y la siguiente dependencia.